## PRUEBAS WEB
CASOS DE PRUEBA
SERVICIOS: | SISTEMA HOSPITALARIO
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
CY-01 | Validación de credenciales usuario Administrador | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Acceso correcto y redirecciona a la vista principal para la gestión de Secretarias | N/A |  | Pasó
CY-02 | Verificar que el método de autenticación retorna verdadero para credenciales válidas del usuario con rol de Secretaria. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Acceso correcto al sistema y muestra el panel de gestión de las enfermeras de piso | N/A |  | Pasó
CY-03 | Verificar que el método de autenticación retorna verdadero para credenciales válidas del usuario con rol de Enfermera. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | Acceso correcto al sistema y redirección al panel principal de gestión de Pacientes. | N/A |  | Pasó
CY-04 | Verificar que un usuario pueda cerrar sesión correctamente. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión, y no puede acceder a vistas protegidas sin autenticación. | N/A |  | Pasó
CY-05 | Verificar que el usuario pueda actualizar su información personal. | Media | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema actualiza la información del usuario y muestra un mensaje de éxito. | N/A |  | Pasó
CY-06 | Verificar que el usuario pueda cambiar su contraseña. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación con la leyenda “Cambio de contraseña exitoso”. | N/A |  | Pasó
CY-07 | Verificar que el administrador pueda registrar una enfermera. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se realiza el registro exitoso de la enfermera de forma exitosa. | N/A |  | Pasó
CY-08 | Verificar que el administrador pueda registrar una secretaria. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se realiza el registro de una nueva secretaria y se actualiza el listado de secretarias. | N/A |  | Pasó
CY-09 | Verificar que el administrador pueda registrar un piso con una secretaria asignada. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El piso está registrado correctamente y se actualiza la lista de pisos. | N/A |  | Pasó
CY-10 | Verificar que el administrador pueda editar la información de una enfermera. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas |  | N/A
CY-11 | Verificar que el administrador pueda editar la información de una secretaria. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas |  | N/A
CY-12 | Verificar que el administrador pueda actualizar los datos de un piso, incluyendo su secretaria asignada. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas |  | N/A
CY-13 | Verificar que la secretaria pueda registrar una cama en su piso. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas |  | N/A
CY-14 | Verificar que la secretaria pueda asignar una cama a una enfermera. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas |  | N/A
CY-15 | Verificar que la secretaria pueda modificar el nombre de una cama. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez |  | N/A
CY-16 | Verificar que la secretaria pueda reasignar una cama de una enfermera a otra. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez |  | N/A
CY-17 | Verificar que una enfermera pueda registrar un paciente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas |  | N/A
CY-18 | Verificar que una enfermera pueda liberar una cama ocupada. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez |  | N/A
CY-19 | Verificar que una enfermera pueda asignar un paciente registrado a una cama disponible. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez |  | N/A
CY-20 | Verificar el tiempo de respuesta del sistema al listar camas en un piso con 100 registros. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez |  | N/A
CY-21
CY-22
NOTAS |  |  | TAREAS