## Pruebas unitarias
CASOS DE PRUEBA
DATOS DEL PROYECTO: SISTEMA HOSPITALARIO
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema Hospitalario. Estás pruebas fueron realizadas desde el 05 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre del año en curso.
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
JU-02 | Verificar que el sistema permita registrar un nuevo paciente utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El paciente es registrado correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU02 | Pasó
JU-03 | Verificar que el sistema permita actualizar la información de un paciente existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La información del paciente se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU3 | Pasó
JU-04 | Verificar que el sistema permita registrar un nuevo piso utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El piso es registrado correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU4 | Pasó
JU-05 | Verificar que el sistema permita actualizar la información de un piso existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La información del piso se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU5 | Pasó
JU-06 | Verificar que el sistema permita registrar una nueva cama utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La cama es registrada correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU6 | Pasó
JU-07 | Verificar que el sistema permita actualizar la información de una cama existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La información de la cama se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU7 | Pasó
JU-08 | Verificar que el sistema permita registrar un nuevo usuario utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El usuario es registrado correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU8 | Pasó
JU-09 | Verificar que el sistema permita actualizar correctamente las camas asignadas a un usuario existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | Las camas asignadas al usuario se actualizan correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU9 | Pasó

## Pruebas de rendimiento
CASOS DE PRUEBA
DATOS DEL PROYECTO: SISTEMA HOSPITALARIO
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema Hospitalario. Estás pruebas fueron realizadas desde el 05 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre del año en curso.
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
JM-01 | Verificar el tiempo de respuesta del sistema al listar camas en un piso con 100 registros. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema carga la lista correctamente en menos de 2 segundos. | N/A |  | Pasó
JM-02 | Evaluar el uso de memoria del servidor al ejecutar operaciones CRUD simultáneamente para 500 usuarios. | Media | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El uso de memoria no excede el 50% de los recursos totales del servidor. | N/A |  | Pasó
JM-03 | Evaluar el uso de memoria del servidor al simular 500 usuarios virtuales iniciando sesión en el sistema. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El tiempo de respuesta promedio fue menor a 5 segundos. | N/A |  | Pasó

## Pruebas de seguridad
CASOS DE PRUEBA
DATOS DEL PROYECTO: SISTEMA HOSPITALARIO
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema Hospitalario. Estás pruebas fueron realizadas desde el 05 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre del año en curso.
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
CY-01 | Validación de credenciales usuario Administrador | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Acceso correcto y redirecciona a la vista principal para la gestión de Secretarias | Verificar también el comportamiento del sistema cuando se ingresan credenciales inválidas o incompletas. | CY01 | Pasó
CY-02 | Verificar que el método de autenticación retorna verdadero para credenciales válidas del usuario con rol de Secretaria. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Acceso correcto al sistema y muestra el panel de gestión de las enfermeras de piso | N/A | CY02 | Pasó
CY-03 | Verificar que el método de autenticación retorna verdadero para credenciales válidas del usuario con rol de Enfermera. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | Acceso correcto al sistema y redirección al panel principal de gestión de Pacientes. | Realizar pruebas con múltiples usuarios registrados para validar que no haya conflictos de autenticación. | CY03 | Pasó
CY-04 | Verificar que un usuario pueda cerrar sesión correctamente. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión, y no puede acceder a vistas protegidas sin autenticación. | Agregar una verificación para confirmar que la sesión realmente se haya invalidado | CY04 | Pasó
CY-06 | Verificar que el usuario pueda cambiar su contraseña. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación con la leyenda “Cambio de contraseña exitoso”. | Incluir validaciones de complejidad de la contraseña nueva | CY06 | Pasó
JU-01 | Verificar que los usuarios registrados (Administrador, Secretaria de Piso, Enfermera) puedan iniciar sesión correctamente en el sistema utilizando sus credenciales válidas. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El usuario inicia sesión exitosamente | Verificar que el sistema limite el número de intentos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta. Implementar funcionalidades de recuperación de contraseña para los usuarios. | JU01 | Pasó
ISQL1.0 | Evaluar que el sistema impide el acceso al sistema mediante inyección SQL. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | Se desplegó la alerta con la leyenda adecuada y se impidió el acceso al sistema. | N/A | ISQL1 | Pasó

## Pruebas de usabilidad
CASOS DE PRUEBA
DATOS DEL PROYECTO: SISTEMA HOSPITALARIO
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema Hospitalario. Estás pruebas fueron realizadas desde el 05 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre del año en curso.
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
HEU-1 | Comprobar que el sistema notifica al usuario sobre el éxito del registro de un nuevo paciente. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se muestra el mensaje con la leyenda “¡Registro exitoso! El paciente ha sido registrado exitosamente”. | N/A |  | Pasó
HEU-2 | Verificar que la interfaz utiliza términos comprensibles para los usuarios finales, en lugar de un lenguaje técnico. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | La interfaz no presenta términos ambiguos o incomprensibles | N/A |  | Pasó
HEU-3 | Comprobar que se pueda deshabilitar una enfermera que ya no se encuentre activa en el hospital. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se muestra una alerta de confirmación con el mensaje “¿Estás seguro de eliminar a está enfermera?”. Se actualiza la lista de Enfermeras exitosamente | N/A |  | Pasó
HEU-4 | Verificar que todos los módulos tienen un diseño consistente en términos de estilo y terminología. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se muestra una alerta de confirmación con el mensaje “¿Estás seguro de eliminar a está enfermera?”. Se actualiza la lista de Enfermeras exitosamente. | N/A |  | Pasó
HEU-5 | Verificar que el sistema evita errores al completar un formulario de registro con campos vacíos. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se activa un borde color rojo en los campos del formulario y el registro no se completa. Pero no está validado en todos los formularios | N/A | HEU05 | Falló
HEU-6 | Verificar que el sistema utiliza íconos y etiquetas claras en el menú de navegación para que los usuarios puedan identificar fácilmente las funcionalidades disponibles. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El menú no cuenta con íconos representativos, únicamente etiquetas. Sin embargo, al hacer clic en un módulo, se navega a la funcionalidad esperada. | N/A | HEU06 | Falló
HEU-7 | Verificar que el sistema permite realizar acciones comunes usando atajos de teclado. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema no cuenta con atajos definidos desde teclado. | N/A | No aplica | Falló
HEU-8 | Verificar que las interfaces presenten solo la información necesaria en cada módulo, evitando la sobrecarga de datos. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Los datos están organizados en secciones claras; utiliza espacios en blanco para mejorar la legibilidad. | N/A |  | Pasó
HEU-9 | Verificar que los mensajes de error son claros y previenen errores. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Muestra un mensaje de confirmación “¿Estás seguro de eliminar está secretaria?” y dos botones “Aceptar” “Cancelar”. | N/A |  | Pasó
HEU-10 | Verificar que cada módulo incluye un botón de ayuda con tutoriales específicos. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema no cuenta con sección de ayuda o preguntas frecuentes para el usuario final. | N/A | HEU10 | Falló

## Pruebas de funcionaldad
CASOS DE PRUEBA
DATOS DEL PROYECTO: SISTEMA HOSPITALARIO
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema Hospitalario. Estás pruebas fueron realizadas desde el 05 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre del año en curso.
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
CY-05 | Verificar que el usuario pueda actualizar su información personal. | Media | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema actualiza la información del usuario y muestra un mensaje de éxito. | Probar también qué sucede si se intentan guardar datos inválidos | CY05 | Pasó
CY-07 | Verificar que el administrador pueda registrar una enfermera. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se realiza el registro exitoso de la enfermera de forma exitosa. | N/A | CY07 | Pasó
CY-08 | Verificar que el administrador pueda registrar una secretaria. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se realiza el registro de una nueva secretaria y se actualiza el listado de secretarias. | N/A | CY08 | Pasó
CY-09 | Verificar que el administrador pueda registrar un piso con una secretaria asignada. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El piso está registrado correctamente y se actualiza la lista de pisos. | Verificar que no sea posible asignar más de un piso a la misma secretaria | CY09 | Pasó
CY-10 | Verificar que el administrador pueda editar la información de una enfermera. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se mostró la alerta “Actualización exitosa”. Los cambios se reflejan correctamente en la lista de enfermeras. | N/A | CY10 | Pasó
CY-11 | Verificar que el administrador pueda editar la información de una secretaria. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se realiza la actualización de la información de la secretaria y muestra la alerta “Actualización exitosa”. | N/A | CY11 | Pasó
CY-12 | Verificar que el administrador pueda actualizar los datos de un piso, incluyendo su secretaria asignada. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se realiza la actualización de la información de un piso específico y muestra la alerta “Actualización exitosa”. | N/A | CY12 | Pasó
CY-13 | Verificar que la secretaria pueda registrar una cama en su piso. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se realiza el registro de forma exitosa y se muestra la alerta “Registro exitoso”. | N/A | CY13 | Pasó
CY-14 | Verificar que la secretaria pueda asignar una cama a una enfermera. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El sistema asigna exitosamente la cama a la enfermera y muestra la alerta “Actualización exitosa”. | N/A | CY14 | Pasó
CY-15 | Verificar que la secretaria pueda modificar el nombre de una cama. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema muestra la alerta “Actualización exitosa” y los cambios son visibles en el listado de camas. | N/A |  | Pasó
CY-16 | Verificar que la secretaria pueda reasignar una cama de una enfermera a otra. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema mostró la alerta “Actualización exitosa” y reflejó el cambio en la lista de asignaciones. | N/A |  | Pasó
CY-17 | Verificar que una enfermera pueda registrar un paciente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El sistema mostró la alerta “Registro exitoso” y los datos del paciente se reflejan correctamente en la lista. | N/A |  | Pasó
CY-18 | Verificar que una enfermera pueda liberar una cama ocupada. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez |  | N/A |  | Pasó
CY-19 | Verificar que una enfermera pueda asignar un paciente registrado a una cama disponible. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema cambió el estado de la cama a “Ocupada” y mostró la alerta “Asignación exitosa”. | N/A |  | Pasó

## GENERAL
CASOS DE PRUEBA
DATOS DEL PROYECTO: SISTEMA HOSPITALARIO
El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al sistema Hospitalario. Estás pruebas fueron realizadas desde el 05 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre del año en curso.
ID | Descripción | Prioridad | Tester | Resultado obtenido | Sugerencias | Evidencia | Estatus
CY-01 | Validación de credenciales usuario Administrador | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Acceso correcto y redirecciona a la vista principal para la gestión de Secretarias | Verificar también el comportamiento del sistema cuando se ingresan credenciales inválidas o incompletas. | CY01 | Pasó
CY-02 | Verificar que el método de autenticación retorna verdadero para credenciales válidas del usuario con rol de Secretaria. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Acceso correcto al sistema y muestra el panel de gestión de las enfermeras de piso | N/A | CY02 | Pasó
CY-03 | Verificar que el método de autenticación retorna verdadero para credenciales válidas del usuario con rol de Enfermera. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | Acceso correcto al sistema y redirección al panel principal de gestión de Pacientes. | Realizar pruebas con múltiples usuarios registrados para validar que no haya conflictos de autenticación. | CY03 | Pasó
CY-04 | Verificar que un usuario pueda cerrar sesión correctamente. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión, y no puede acceder a vistas protegidas sin autenticación. | Agregar una verificación para confirmar que la sesión realmente se haya invalidado | CY04 | Pasó
CY-05 | Verificar que el usuario pueda actualizar su información personal. | Media | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema actualiza la información del usuario y muestra un mensaje de éxito. | Probar también qué sucede si se intentan guardar datos inválidos | CY05 | Pasó
CY-06 | Verificar que el usuario pueda cambiar su contraseña. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema actualiza la contraseña y muestra un mensaje de confirmación con la leyenda “Cambio de contraseña exitoso”. | Incluir validaciones de complejidad de la contraseña nueva | CY06 | Pasó
CY-07 | Verificar que el administrador pueda registrar una enfermera. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se realiza el registro exitoso de la enfermera de forma exitosa. | N/A | CY07 | Pasó
CY-08 | Verificar que el administrador pueda registrar una secretaria. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se realiza el registro de una nueva secretaria y se actualiza el listado de secretarias. | N/A | CY08 | Pasó
CY-09 | Verificar que el administrador pueda registrar un piso con una secretaria asignada. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El piso está registrado correctamente y se actualiza la lista de pisos. | Verificar que no sea posible asignar más de un piso a la misma secretaria | CY09 | Pasó
CY-10 | Verificar que el administrador pueda editar la información de una enfermera. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se mostró la alerta “Actualización exitosa”. Los cambios se reflejan correctamente en la lista de enfermeras. | N/A | CY10 | Pasó
CY-11 | Verificar que el administrador pueda editar la información de una secretaria. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se realiza la actualización de la información de la secretaria y muestra la alerta “Actualización exitosa”. | N/A | CY11 | Pasó
CY-12 | Verificar que el administrador pueda actualizar los datos de un piso, incluyendo su secretaria asignada. | Media | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se realiza la actualización de la información de un piso específico y muestra la alerta “Actualización exitosa”. | N/A | CY12 | Pasó
CY-13 | Verificar que la secretaria pueda registrar una cama en su piso. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | Se realiza el registro de forma exitosa y se muestra la alerta “Registro exitoso”. | N/A | CY13 | Pasó
CY-14 | Verificar que la secretaria pueda asignar una cama a una enfermera. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El sistema asigna exitosamente la cama a la enfermera y muestra la alerta “Actualización exitosa”. | N/A | CY14 | Pasó
CY-15 | Verificar que la secretaria pueda modificar el nombre de una cama. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema muestra la alerta “Actualización exitosa” y los cambios son visibles en el listado de camas. | N/A |  | Pasó
CY-16 | Verificar que la secretaria pueda reasignar una cama de una enfermera a otra. | Media | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema mostró la alerta “Actualización exitosa” y reflejó el cambio en la lista de asignaciones. | N/A |  | Pasó
CY-17 | Verificar que una enfermera pueda registrar un paciente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El sistema mostró la alerta “Registro exitoso” y los datos del paciente se reflejan correctamente en la lista. | N/A |  | Pasó
CY-18 | Verificar que una enfermera pueda liberar una cama ocupada. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez |  | N/A |  | Pasó
CY-19 | Verificar que una enfermera pueda asignar un paciente registrado a una cama disponible. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema cambió el estado de la cama a “Ocupada” y mostró la alerta “Asignación exitosa”. | N/A |  | Pasó
JM-01 | Verificar el tiempo de respuesta del sistema al listar camas en un piso con 100 registros. | Alta | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El sistema carga la lista correctamente en menos de 2 segundos. | N/A |  | Pasó
JM-02 | Evaluar el uso de memoria del servidor al ejecutar operaciones CRUD simultáneamente para 500 usuarios. | Media | Miguel Ángel Sánchez Pérez | El uso de memoria no excede el 50% de los recursos totales del servidor. | N/A |  | Pasó
JM-03 | Evaluar el uso de memoria del servidor al simular 500 usuarios virtuales iniciando sesión en el sistema. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El tiempo de respuesta promedio fue menor a 5 segundos. | N/A |  | Pasó
HEU-1 | Comprobar que el sistema notifica al usuario sobre el éxito del registro de un nuevo paciente. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se muestra el mensaje con la leyenda “¡Registro exitoso! El paciente ha sido registrado exitosamente”. | N/A |  | Pasó
HEU-2 | Verificar que la interfaz utiliza términos comprensibles para los usuarios finales, en lugar de un lenguaje técnico. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | La interfaz no presenta términos ambiguos o incomprensibles | N/A |  | Pasó
HEU-3 | Comprobar que se pueda deshabilitar una enfermera que ya no se encuentre activa en el hospital. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se muestra una alerta de confirmación con el mensaje “¿Estás seguro de eliminar a está enfermera?”. Se actualiza la lista de Enfermeras exitosamente | N/A |  | Pasó
HEU-4 | Verificar que todos los módulos tienen un diseño consistente en términos de estilo y terminología. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se muestra una alerta de confirmación con el mensaje “¿Estás seguro de eliminar a está enfermera?”. Se actualiza la lista de Enfermeras exitosamente. | N/A |  | Pasó
HEU-5 | Verificar que el sistema evita errores al completar un formulario de registro con campos vacíos. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Se activa un borde color rojo en los campos del formulario y el registro no se completa. Pero no está validado en todos los formularios | N/A | HEU05 | Falló
HEU-6 | Verificar que el sistema utiliza íconos y etiquetas claras en el menú de navegación para que los usuarios puedan identificar fácilmente las funcionalidades disponibles. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El menú no cuenta con íconos representativos, únicamente etiquetas. Sin embargo, al hacer clic en un módulo, se navega a la funcionalidad esperada. | N/A | HEU06 | Falló
HEU-7 | Verificar que el sistema permite realizar acciones comunes usando atajos de teclado. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema no cuenta con atajos definidos desde teclado. | N/A | HEU07 | Falló
HEU-8 | Verificar que las interfaces presenten solo la información necesaria en cada módulo, evitando la sobrecarga de datos. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Los datos están organizados en secciones claras; utiliza espacios en blanco para mejorar la legibilidad. | N/A |  | Pasó
HEU-9 | Verificar que los mensajes de error son claros y previenen errores. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | Muestra un mensaje de confirmación “¿Estás seguro de eliminar está secretaria?” y dos botones “Aceptar” “Cancelar”. | N/A |  | Pasó
HEU-10 | Verificar que cada módulo incluye un botón de ayuda con tutoriales específicos. | Alta | Danna Paola Sánchez Martínez | El sistema no cuenta con sección de ayuda o preguntas frecuentes para el usuario final. | N/A | HEU10 | Falló
JU-01 | Verificar que los usuarios registrados (Administrador, Secretaria de Piso, Enfermera) puedan iniciar sesión correctamente en el sistema utilizando sus credenciales válidas. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El usuario inicia sesión exitosamente | Verificar que el sistema limite el número de intentos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta. Implementar funcionalidades de recuperación de contraseña para los usuarios. | JU01 | Pasó
JU-02 | Verificar que el sistema permita registrar un nuevo paciente utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El paciente es registrado correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU02 | Pasó
JU-03 | Verificar que el sistema permita actualizar la información de un paciente existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La información del paciente se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU3 | Pasó
JU-04 | Verificar que el sistema permita registrar un nuevo piso utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El piso es registrado correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU4 | Pasó
JU-05 | Verificar que el sistema permita actualizar la información de un piso existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La información del piso se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU5 | Pasó
JU-06 | Verificar que el sistema permita registrar una nueva cama utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La cama es registrada correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU6 | Pasó
JU-07 | Verificar que el sistema permita actualizar la información de una cama existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | La información de la cama se actualiza correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU7 | Pasó
JU-08 | Verificar que el sistema permita registrar un nuevo usuario utilizando datos válidos. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | El usuario es registrado correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | Asegurarse de que el sistema valide campos obligatorios y formatos. | JU8 | Pasó
JU-09 | Verificar que el sistema permita actualizar correctamente las camas asignadas a un usuario existente. | Alta | Isael Alejandro Reyes Vargas | Las camas asignadas al usuario se actualizan correctamente y el sistema muestra un mensaje de confirmación. | N/A | JU9 | Pasó